## Riesgo
Definición del riesgo o problema |  |  |  |  | Estimación | [5 empty] | Plan de mitigación
ID | Fecha de detección | Riesgo o problema | Detalle del riesgo o problema | Estado | Probabilidad de ocurrencia |  | Impacto | Frecuencia |  | Total | Acción de mitigación | Responsable
1 | 2025-03-15 | Retraso en la implementación del sistema | El desarrollo puede sufrir retrasos debido a problemas técnicos, cambios en requisitos o falta de recursos humanos | Abierto | Alta | 3 | Alta | Alta | 3 | 9 | Implementar Scrum con iteraciones cortas para revisar avances y ajustar tareas. Contar con recursos de reserva. | Jefe de proyecto
2 | 2025-03-15 | Problemas de compatibilidad y rendimiento | La plataforma puede presentar problemas de rendimiento en algunos dispositivos o navegadores. | Abierto | Alta | 3 | Alta | Alta | 3 | 9 | Realizar pruebas de carga y compatibilidad en diferentes entornos antes del lanzamiento | Equipo de desarrollo
3 | 2025-03-15 | Falta de adopción por parte de los usuarios | Los estudiantes y docentes pueden resistirse a usar la plataforma debido a falta de capacitación o preferencia por métodos tradicionales. | Problema | Media | 2 | Media | Media | 2 | 4 | Crear capacitaciones y campañas de sensibilización sobre los beneficios de la plataforma. | Equipo de comunicación
4 | 2025-03-15 | Incumplimiento de normativas de seguridad de datos | Posibles vulnerabilidades en el sistema que comprometan la seguridad de la información de los usuarios. | Abierto | Media | 2 | Alta | Alta | 3 | 6 | Implementar protocolos de seguridad robustos, como cifrado de datos y autenticación en dos pasos. | Equipo de seguridad
5 | 2025-03-15 | Fallas en la infraestructura tecnológica | Problemas en servidores o bases de datos que provoquen caída del sistema. | Deprecado | Baja | 1 | Alta | Alta | 3 | 3 | Implementar redundancia de servidores y monitoreo constante. | Equipo de infraestructura
6 | 2025-03-15 | Falta de financiamiento para mantenimiento a largo plazo | Puede haber dificultades para mantener la plataforma actualizada y operativa después de su implementación inicial. | Retirado | Baja | 1 | Media | Media | 2 | 2 | Buscar financiamiento adicional mediante convenios con la universidad u otras instituciones. | Dirección del proyecto
Los estados reflejan la situación de cada riesgo:
Abierto: Riesgos que deben ser monitoreados y controlados.
Problema: Riesgos que ya se están manifestando (ejemplo: resistencia al cambio en los usuarios).
Deprecado: Riesgo que se ha vuelto menos relevante.
Retirado: Riesgo que ya no aplica.