## Priorizacion de Backlog
Épica | Prioridad (MoSCoW) | Historia de Usuario | Descripción Detallada | Criterios de Aceptación | Release | Actividad Principal | Paso de Usuario | Funcionalidad | Usuario Impactado | Dependencias
Gestión de Usuarios | Must Have | Como estudiante/docente, necesito registrarme para acceder a la plataforma | El sistema permite crear cuentas con datos personales y credenciales. | Registro exitoso, validación de datos, envío de confirmación por correo. | MVP | Crear cuenta | Registro de usuario | Registro de usuario | Estudiante/Docente | Ninguna
Gestión de Usuarios | Must Have | Como estudiante/docente, necesito iniciar sesión para acceder a mi cuenta. | El sistema permite iniciar sesión con credenciales válidas. | Inicio de sesión exitoso, validación de credenciales, acceso a la cuenta. | MVP | Crear cuenta | Inicio de sesión | Inicio de sesión | Estudiante/Docente | Depende de: Registro de usuarios
Gestión de Usuarios | Must Have | Como estudiante/docente, necesito recuperar mi contraseña si la olvido. | El sistema permite restablecer la contraseña mediante correo electrónico. | Envío de enlace de restablecimiento, creación de nueva contraseña segura. | MVP | Crear cuenta | Recuperar contraseña | Recuperar contraseña | Estudiante/Docente | Depende de: Registro de usuarios
Gestión Académica | Must Have | Como estudiante, necesito inscribirme a materias para cursarlas. | El sistema permite la inscripción a materias según el plan de estudios. | Inscripción exitosa, visualización de materias inscritas. | MVP | Gestión académica | Registrar inscripción a materias | Inscripción a materias | Estudiante | Depende de: Información académica disponible
Gestión Académica | Must Have | Como estudiante, necesito consultar mis materias inscritas y notas. | El sistema muestra las materias inscritas y las calificaciones obtenidas. | Visualización de materias y notas, historial de calificaciones. | MVP | Gestión académica | Consultar materia e información académica, ver calificación | Consultar materias y notas | Estudiante | Depende de: Inscripción a materias, Registro de calificaciones
Gestión Académica | Should Have | Como estudiante, necesito consultar el calendario académico. | El sistema muestra las fechas importantes del calendario académico. | Visualización del calendario, filtros por eventos. | MVP | Gestión académica | Consultar calendario académico | Calendario académico | Estudiante/Invitado | Depende de: Registro de eventos académicos
Gestión Académica | Should Have | Como estudiante, necesito consultar mi avance académico. | El sistema muestra el progreso en el plan de estudios. | Visualización de créditos completados, materias pendientes. | Should Have | Gestión académica | Consultar avance académico | Avance académico | Estudiante | Depende de: Registro de materias aprobadas
Gestión Académica | Should Have | Como estudiante, necesito descargar mi historial académico. | El sistema genera un documento con el historial académico. | Descarga de historial en formato PDF. | Release 3 | Gestión académica | Descargar historial académico | Historial académico descargable | Estudiante | Depende de: Registro de historial académico
Gestión Académica | Could Have | Como estudiante, necesito realizar evaluaciones online integradas | El sistema permite realizar evaluaciones dentro de la plataforma. | Realización de evaluaciones, visualización de resultados. | Release 3 | Gestión académica | Realizar evaluaciones online | Evaluaciones online integradas | Estudiante | Depende de: Registro de evaluaciones, Registro de calificaciones
Comunicación y Notificación | Must Have | Como estudiante/docente, necesito recibir notificaciones de materias. | El sistema envía notificaciones sobre novedades y actualizaciones de las materias. | Recepción de notificaciones por correo o en la plataforma. | MVP | Comunicación y notificaciones | Recibir notificación de materia | Notificaciones de materia | Estudiante/Docente | Depende de: Configuración de notificaciones, Registro de materias
Comunicación y Notificación | Must Have | Como estudiante/docente, necesito comunicarme con otros usuarios mediante foros y mensajes. | El sistema permite la interacción mediante foros y mensajes. | Envío y recepción de mensajes, participación en foros. | MVP | Comunicación y notificaciones | Contacto con docente | Foros y mensajes | Estudiante/Docente | Depende de: Gestión de usuarios
Comunicación y Notificación | Should Have | Como estudiante/docente, necesito recibir notificaciones push masivas. | El sistema envía notificaciones a dispositivos móviles. | Recepción de notificaciones en dispositivos móviles. | Release 3 | Comunicación y notificaciones | Recibir notificaciones push masivas | Notificaciones push masivas | Estudiante/Docente | Depende de: Configuración de notificaciones, Registro de dispositivos móviles
Comunicación y Notificación | Should Have | Como estudiante/docente, necesito tener mensajería completa. | El sistema permite tener mensajería completa entre docentes y estudiantes. | Envío y recepción de archivos, mensajes grupales. | Release 2 | Comunicación y notificaciones | Mensajería completa | Mensajería completa | Estudiante/Docente | Depende de: Gestión de usuarios
Gestión Administrativa | Must Have | Como administrativo, necesito gestionar roles y permisos de usuarios. | El sistema permite asignar roles y permisos a los usuarios. | Asignación de roles, configuración de permisos. | MVP | Gestión administrativa | Configurar roles y permisos | Gestión de roles y permisos | Administrativo | Ninguna
Gestión Administrativa | Must Have | Como administrativo, necesito solicitar certificación. | El sistema permite solicitar la vista de certificación. | Solicitud exitosa, visualización de certificación. | MVP | Gestión administrativa | Solicitar certificado | Solicitar ver certificación | Administrativo | Depende de: Gestión de roles y permisos
Gestión Administrativa | Should Have | Como administrativo, necesito consultar el estado de trámites. | El sistema muestra el estado de los trámites administrativos. | Visualización de trámites, filtros por estado. | Release 2 | Gestión administrativa | Consultar estado de trámites | Seguimiento de trámites administrativos | Administrativo | Depende de: Registro de trámites
Gestión Administrativa | Should Have | Como administrativo, necesito generar certificados digitales. | El sistema genera certificados digitales de documentos. | Generación de certificados, firma digital. | Release 3 | Gestión administrativa | Generar certificados digitales | Certificados digitales de documentos | Administrativo | Depende de: Información del estudiante disponible
Información Pública | Must Have | Como invitado, necesito visualizar la oferta académica | El sistema muestra la oferta académica de la universidad incluyendo carreras, cursos y programas disponibles. | El invitado puede ver una lista completa de carreras y cursos. La información incluye detalles como duración, requisitos y plan de estudios. | MVP | Información pública | Ver oferta académica | Visualizar información pública | Invitado | Ninguna
Información Pública | Must Have | Como invitado, necesito consultar carreras y cursos. | El sistema permite buscar y filtrar carreras y cursos por área de interés, nivel académico y otros criterios. | El invitado puede buscar carreras por palabra clave. El invitado puede filtrar carreras por área de interés y nivel académico. La información de cada carrera incluye detalles del plan de estudios, perfil del egresado y oportunidades laborales. | MVP | Información pública | Consultar carrera / curso | Consultar carrera / curso | Invitado | Depende de: Información de carreras y cursos disponible
Información Pública | Must Have | Como invitado, necesito acceder al calendario de eventos de la universidad. | El sistema muestra un calendario con eventos académicos, culturales y deportivos de la universidad. | El invitado puede ver un calendario con eventos próximos. El invitado puede filtrar eventos por categoría y fecha. La información de cada evento incluye detalles como fecha, hora, lugar y descripción. | MVP | Información pública | Acceder a calendario de eventos | Acceder a calendario de eventos | Invitado | Depende de: Registro de eventos
Seguridad y Privacidad | Must Have | Como usuario, necesito que se implementen políticas de contraseñas seguras. | El sistema exige contraseñas seguras con requisitos mínimos. | Validación de contraseñas, mensajes de error claros. | MVP | Seguridad administrativa | Política de contraseña segura | Política de contraseña segura | Todos los usuarios | Ninguna
Seguridad y Privacidad | Must Have | Como usuario, necesito que se implementen protocolos de seguridad. | El sistema protege los datos sensibles mediante cifrado y otros protocolos. | Cifrado de datos, autenticación segura. | MVP | Seguridad administrativa | Implementación de protocolos de seguridad | Implementación de protocolos de seguridad | Todos los usuarios | Depende de: Gestión de usuarios
Seguridad y Privacidad | Should Have | Como usuario, necesito activar la verificación en dos pasos. | El sistema permite activar la verificación en dos pasos para mayor seguridad. | Activación de 2FA, validación de códigos. | Release 3 | Seguridad administrativa | Activar verificación en dos pasos | Verificación dos pasos 2FA | Todos los usuarios | Depende de: Implementación de 2FA
Seguridad y Privacidad | Should Have | Como usuario, necesito recibir alertas de accesos sospechosos. | El sistema notifica accesos inusuales a la cuenta. | Envío de alertas por correo o notificaciones. | Release 3 | Seguridad administrativa | Revisar registro de actividad | Alertas de accesos sospechosos | Todos los usuarios | Depende de: Registro de actividad, Configuración de alertas
Seguridad y Privacidad | Must Have | Como IT/Soporte, necesito revisar el registro de actividad del sistema para detectar posibles irregularidades. | El sistema registra todas las actividades de los usuarios y permite a IT/Soporte revisar el registro. | Registro de actividades con detalles como usuario, fecha, hora y acción. Búsqueda y filtrado de registros. Generación de informes de actividad | MVP | Seguridad administrativa | Revisar registro de actividad | Registro de actividad | IT/Soporte | Depende de: Auditoría del sistema implementada
Soporte Técnico | Must Have | Como IT/Soporte, necesito gestionar tickets de soporte para resolver problemas técnicos. | El sistema permite crear, asignar, priorizar y resolver tickets de soporte. | Creación de tickets con detalles del problema, asignación de tickets a técnicos, seguimiento del estado de los tickets, resolución de tickets con documentación de la solución. | MVP | Soporte técnico | Crear y responder tickets de soporte | Gestión de tickets de soporte | IT/Soporte | Ninguna
Soporte Técnico | Must Have | Como IT/Soporte, necesito acceder a la documentación técnica para resolver problemas. | El sistema proporciona acceso a documentación técnica, guías de usuario y preguntas frecuentes. | Acceso a documentación por categoría, búsqueda de documentación por palabras clave, descarga de documentación en formato PDF. | MVP | Soporte técnico | Revisar preguntas frecuentes | Acceso a documentación técnica | IT/Soporte | Depende de: Documentación técnica disponible
Soporte Técnico | Should Have | Como IT/Soporte, necesito monitorear el rendimiento de la plataforma. | El sistema proporciona herramientas de monitoreo para supervisar el rendimiento de la plataforma. | Visualización de métricas de rendimiento, alertas de rendimiento, generación de informes de rendimiento. | Release 2 | Soporte técnico | Monitorear rendimiento de la plataforma | Monitoreo de rendimiento | IT/Soporte | Depende de: Herramientas de monitoreo implementadas

## Vision y Tecnica
Visión del Proyecto: Desarrollar una plataforma académica que permita a los estudiantes gestionar su inscripción en materias y exámenes, acceder a materiales de estudio, participar en foros y consultar calificaciones, facilitando su experiencia educativa. Técnica de Priorización Utilizada: Se ha seleccionado la técnica MoSCoW para la priorización de las historias de usuario, ya que facilita identificar qué funcionalidades son esenciales para el MVP. Esta técnica permite clasificar las historias en Must (imprescindibles), Should (importantes pero no críticas), Could (deseables pero opcionales) y Wouldhave: (sería bueno que esté) Justificación: MoSCoW fue elegida por su claridad, facilidad de aplicación y alineación con el enfoque ágil del proyecto. Permite centrarse en entregar valor rápidamente, priorizando las funciones esenciales. Dependencias: Se han considerado las dependencias entre historias de usuario, asegurando que cada funcionalidad esencial esté construida sobre procesos previos que la soportan (por ejemplo, un usuario debe estar registrado antes de iniciar sesión).