## Roadmap
Sprint | Semana | Épica | Tarea | Duración Estimada | Dependencias | Estado | Responsable | Hito
Sprint 1 | Semana 1-2 | Gestión de Usuarios | Registro de usuarios | 10 horas | Ninguna | Iniciado | Equipo de Desarrollo Backend
Sprint 1 | Semana 1-2 | Gestión de Usuarios | Inicio de sesión | 8 horas | Registro de usuarios | Pendiente | Equipo de Desarrollo Backend
Sprint 1 | Semana 1-2 | Gestión de Usuarios | Recuperar contraseña | 6 horas | Registro de usuarios | No Iniciado | Equipo de Desarrollo Backend
Sprint 2 | Semana 3-4 | Gestión Académica | Inscripción a materias | 12 horas | Información académica disponible | No Iniciado | Equipo de Desarrollo Backend
Sprint 2 | Semana 3-4 | Gestión Académica | Consultar materias y notas | 10 horas | Inscripción a materias, Registro de calificaciones | No Iniciado | Equipo de Desarrollo Backend
Sprint 3 | Semana 5-6 | Comunicación y Notificación | Notificaciones de materias | 8 horas | Configuración de notificaciones, Registro de materias | No Iniciado | Equipo de Desarrollo Frontend
Sprint 3 | Semana 5-6 | Comunicación y Notificación | Foros y mensajería básica | 12 horas | Gestión de usuarios | No Iniciado | Equipo de Desarrollo Frontend
Sprint 4 | Semana 7-8 | Seguridad y Privacidad | Implementación de políticas de contraseñas seguras | 6 horas | Ninguna | No Iniciado | Equipo de Seguridad
Sprint 4 | Semana 7-8 | Seguridad y Privacidad | Protocolos de cifrado | 10 horas | Gestión de usuarios | No Iniciado | Equipo de Seguridad
Sprint 5 | Semana 9-10 | Gestión Administrativa | Configuración de roles y permisos | 8 horas | Ninguna | No Iniciado | Equipo de Administración
Sprint 5 | Semana 9-10 | Gestión Administrativa | Solicitud de certificación | 6 horas | Gestión de roles y permisos | No Iniciado | Equipo de Administración | Entrega del MVP (Semana 10)
El Sprint 0 no fue necesario porque realise una planificación previa exhaustiva antes del inicio del desarrollo ,esto incluyó la definición del backlog, la identificación de dependencias y la organización de los equipos, lo que permitió arrancar directamente con Sprint 1 sin necesidad de una fase de preparación